## Hoja1
|  | 16/03/2023 | 17/03/2023
¿Qué se hizo desde la última reunión? | Daniel | DEscargar el programa 3D slicer, revisar documentación interactuar con la parte de las librerias | investigación de si slicer utiliza qt que libreria
| Enrique | lectura de documentacion, instalación de requerimientos en el equipo | inATALACIÓN qt - LIBRERIAS que podrían apoyar en la captura de screeshots
| Victor | Docuemtnación de desarrollo, proceso de compilación, archivos CMake, MakeList | revisión de documentación de la compilación utilizando el archivo make
Diana
¿Qué se hará desde ahora y hasta la próxima reunión? | Daniel | compilar el código fuente de 3Dslicer | instalación entorno de desarrollo
| Enrique | Seguir con la lectura de la documentación | leer documentación y revisar librerias, realizar pruebas, compilación 3Slicer
| Victor | Revisar el entorno de desarrollo, buscar el archivo de desarrollo | build para revisar los errores que indica la DOCUMENTACIÓN
| Diana | Iniciar revisión de documentación
¿Qué está impidiendo hacer el trabajo lo mejor posible? | Daniel | Cambio de SO a Linux | lunes solamente por cuestiones de otro proyecto
| Enrique | Entrega de proyecto el 20 pendiente | foro en español instalción de cmake - teams
| Victor | REvisar si las variables de entorno funcionan en mac o realizar cambio de SO
Diana